## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 宣化郑家沟遗址1号冢考古发掘现场搭建文物保护棚项目 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 453004-河北省文物考古研究院 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 259.8239 | 到位数 | 259.8239 | 执行数 |  | 259.8239 |  | 100
| 其中：一般公共预算资金 |  | 259.8239 | 其中：一般公共预算资金 | 259.8239 | 其中：一般公共预算资金 |  | 259.8239
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过对郑家沟遗址1号冢考古发掘现场建设保护性设施，预防日晒、降水、大风等因素对遗迹造成的不良后果，确保质量和安全的完成大棚搭建工作，有效保护郑家沟遗址1号冢考古发掘区。 |  |  |  | 宣化郑家沟遗址1号冢考古发掘现场搭建文物保护棚项目于2025年8月18日正式签订建设工程施工合同，计划开工日期为2025年8月25日，竣工日期为2025年11月22日。但因施工现场存在土地补偿纠纷，未能按时进场施工，经双方友好协商后工期顺延。实际进场时间为2025年10月16日，在完成前期准备工作后，于2025年10月24日正式开始施工。后因施工现场东、北两侧土地补偿纠纷临时停工，至2025年11月20日再次开始施工。目前已完成保护棚区域的场地整理，包括搭建临时用房、接通水电、道路整理、施工现场打点放线、石料与渣土倒运清理;积石冢西、南两侧的机械打压桩实验、制作安装钢筋笼、浇筑混凝土桩基、预制钢结构建材等。 |  |  |  |  | 60
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 现场遗迹保护面积 | 遗址区保护面积 | 20 | ≥ | 1500 | 平方米 | 500平方米 | 未完成 | 6
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 项目（保护棚建设）验收合格率 | 10 | = | 100 | ％ | 0% | 未完成 | 0.00
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成郑家沟遗址1号冢考古发掘现场搭建文物保护棚 | 20 | = | 100 | ％ | 30% | 未完成 | 6
| 产出指标 | 成本指标 | 平均每平方米保护成本 | 项目实际支出成本与遗址区保护面积比率 | 10 | ≤ | .31 | 万元 | 0.52万元 | 未完成 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专家学者来访交流次数 | 为提高考古文化知名度，专家学者来访交流次数 | 30 | ≥ | 2 | 次 | 2次 | 完成 | 30
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 60
五、存在问题 原因及整改措施 | 2025年8月18日我院与施工单位—河北城建建设工程有限公司签订工程施工合同，竣工日期为2025年11月22日，合同总价为4330397.71元，目前已支付施工单位第一期经费2598238.63元。工程在推进过程中，因宣化区政府未能及时解决征地问题，加上冬季天寒地冻等不利因素，导致施工单位不能按合同要求完成保护棚搭建工作，致使工期顺延（如冬季继续施工，需要增加专项防冻、保温及养护等费用48万元）。鉴于此，经我院院长办公会议审议，暂停郑家沟1号积石冢文物保护棚搭建工作，待2026年春季具备施工条件后再行施工。由于工程已暂停，按目前进度计算，每平方米保护成本暂高于预设值，需在工程完成后重新计算。剩余资金已被财政收回，2026年将使用单位自有资金支付尾款。
填报人: | 龚湛清 |  |  | 联系电话: | 13756008496
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。