## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 宣化郑家沟遗址及其周边区域红山文化遗存测绘项目 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 453004-河北省文物考古研究院 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 40.36 | 到位数 | 40.36 | 执行数 |  | 40.36 |  | 100
| 其中：一般公共预算资金 |  | 40.36 | 其中：一般公共预算资金 | 40.36 | 其中：一般公共预算资金 |  | 40.36
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过对张家口市宣化区郑家沟遗址周边50k㎡区域发现红山文化遗存进行航测，达成加强对郑家沟遗址及其周边区域红山文化遗存的调查勘探、保护管理的效果，发掘其文化内涵以及对红山文化整体研究。 |  |  |  | 宣化郑家沟遗址及其周边区域红山文化遗存测绘项目已完成相关测绘内容，并于2025年10月21日通过验收。项目完成50k㎡区域航测，提交相关原始数据图片、测绘区域的正射影像、数字地表模型、数字高程模型、数字线画图等内容。通过先进的航空摄影测量技术，获取原始数据。根据这些资料可以从宏观角度研究遗址的分布。为考古工作提供可靠的大数据分析资料，也为后期的遗址文物保护规划、旅游开发、基础建设等提供可靠数据。 |  |  |  |  | 100
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 航测面积 | 进行航测的面积 | 15 | ≥ | 50 | 平方公里 | 50平方公里 | 完成 | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 航测完成率 | 实际航测面积/计划航测面积□100% | 15 | = | 100 | ％ | 100% | 完成 | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 工作按时完成率 | 按时完成宣化郑家沟遗址周边50km2区域航测工作 | 15 | = | 100 | ％ | 100% | 完成 | 15
| 产出指标 | 成本指标 | 平均每平方公里航测成本 | 平均每平方公里航测成本，具体支出情况以实际支出金额为准，本次仅用于会计测算 | 15 | ≤ | .8 | 万元 | 0.7958万元 | 完成 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专家学者来访次数 | 为提高地方文化知名度，专家学者来访的次数。 | 30 | ≥ | 2 | 次 | 2次 | 完成 | 30
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 100
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
填报人: | 龚湛清 |  |  | 联系电话: | 13756008496
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。