## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 河北省张家口市张北县元中都遗址考古发掘 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 453004-河北省文物考古研究院 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 241 | 到位数 | 241 | 执行数 |  | 239.72 |  | 99.47
| 其中：一般公共预算资金 |  | 241 | 其中：一般公共预算资金 | 241 | 其中：一般公共预算资金 |  | 239.72
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过对元中都遗址50号基址的考古发掘，了解元中都宫城西北角建筑组群布局，推动对元代都城营建制度的研究 |  |  |  | 完成了对元中都宫城西北部以基址50和基址60为中心的建筑组群的考古发掘，共发掘面积1500㎡，确认了该处建筑群为元中都元代皇家浴场。浴场布局为前设高等级中式大殿作为门厅，后接中西亚风格浴室，中西结合的布局理念彰显了中华文化强大的包容性，为阐释统一多民族国家形成提供了重要的考古学实证。 |  |  |  |  | 100
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 发掘面积 | 发掘探方面积 | 10 | ≥ | 1500 | ㎡ | 1500㎡ | 完成 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 遗迹三维建模数量 | 验收时完成的遗迹三维建模数量 | 5 | ≥ | 30 | 个 | 34个 | 完成 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 三维建模合格数 | 验收时合格的遗迹三维建模数量 | 5 | ≥ | 30 | 个 | 34个 | 完成 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 出土标本采集数量 | 采集的遗物标本数量 | 10 | ≥ | 100 | 件 | 151件 | 完成 | 8
| 产出指标 | 质量指标 | 项目发掘完成验收通过 | 专家验收合格通过率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 工作按计划完成 | 按工作计划时间节点完成 | 10 | 文字描述 |  | 在2025年12月20日前完成发掘工作 | 于2025年10月19日完成发掘并验收通过 | 完成 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | 发掘每平方米成本 | 10 | ≤ | 1606.7 | 元/㎡ | 1598.1元/㎡ | 完成 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高地方知名度 | 专家学者到访发掘工地次数 | 15 | ≥ | 2 | 次 | 3次 | 完成 | 13
| 效益指标 | 经济效益指标 | 短期雇工、租赁带动当地收入增加量 | 当地民工收入增加总值 | 15 | ≥ | 30 | 万元 | 46.45万元 | 完成 | 12
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 93
五、存在问题 原因及整改措施 | 由于元中都遗址发掘面积较大，发掘前地下遗存保存情况不明，发掘过程中发现遗址保存情况较好，分布面积较大，导致未能准确预估出土遗物标本数量和短期雇工带动当地收入的数量，完成值超过了预期指标值较多。 2025年元中都遗址发现的元代皇家浴场级别高，布局采用中西结合的模式，为全国罕见，吸引了众多专家前来交流，专家到访次数超过了预期数量1次。 未来会注意更合理地设置预期指标值。
填报人: | 张琪 |  |  | 联系电话: | 18860039340
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。