## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 河北省承德市平泉市东山头遗址发掘项目 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 453004-河北省文物考古研究院 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 134 | 到位数 | 134 | 执行数 |  | 134 |  | 100
| 其中：一般公共预算资金 |  | 134 | 其中：一般公共预算资金 | 134 | 其中：一般公共预算资金 |  | 134
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过对遗址核心区及其周边区域进行500平方米进一步发掘，完成积石冢区域和特定居址区域的发掘，补充、完善2022-2024年发掘成果。对积石冢核心区及其东侧、南侧进行发掘，确定此区域内地层堆积情况和遗迹的分布。发掘积石冢封堆下已探明石棺墓，解剖积石冢关键区域，明确墓葬及封堆的结构和历史沿革。确定东部遗迹分布情况，明晰积石冢封堆的东部界限。发掘积石冢与南部特定居址区域的交接地带，明了积石冢南界遗迹及其与居址区的关系。力求为红山文明化进程研究提供全新的基础材料。 |  |  |  | 今年发掘面积为500平方米，新发掘的遗迹墓葬5座，灰坑7座，坎祭1处，地母摆塑1处，护坡1处，红烧土遗迹1处。出土了数量众多的红山时代珍贵遗物。本年度的发掘明确了上下两层积石冢的规模与范围，充分解剖和发掘了积石冢关键区域和墓葬遗迹。进一步补充、完善了2022-2024年发掘成果，目前该遗址的发掘充分填补冀东北地区红山文化研究空白，扩展红山文化研究视域，充分了诠释红山文明礼制的规范性。 |  |  |  |  | 100
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 发掘面积 | 发掘面积 | 10 | ≥ | 500 | 平方米 | 500平方米 | 完成 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 标本检测数量 | 发掘出土标本测年 | 10 | ≥ | 10 | 份 | 12份 | 完成 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收通过 | 项目竣工验收通过率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 工作按计划开展 | 实际工作按工作计划的时间节点开展 | 10 | 文字描述 |  | 2025年11月30日前完成田野工作 | 2025年11月15日完成发掘工作 | 完成 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 每平方米发掘成本 | 每平方米发掘成本 | 10 | ≤ | 2680 | 元 | 2680元 | 完成 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高地方文化知名度和关注度 | 新闻媒体报道或学者来访次数 | 20 | ≥ | 3 | 次 | 3次 | 完成 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为当地居民提供短期劳动就业服务岗位 | 增加民工就业岗位人数 | 10 | ≥ | 20 | 人 | 22人 | 完成 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地文物管理部门或考古研究领域对项目的满意度 | 考古界内认同的比率 | 10 | ≥ | 95 | % | 95% | 完成 | 10
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 100
五、存在问题 原因及整改措施 | 无
填报人: | 胡强 |  |  | 联系电话: | 13833143292
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。