## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 河北省石家庄市东垣古城遗址考古发掘项目 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 453004-河北省文物考古研究院 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 182 | 到位数 | 182 | 执行数 |  | 182 |  | 100
| 其中：一般公共预算资金 |  | 182 | 其中：一般公共预算资金 | 182 | 其中：一般公共预算资金 |  | 182
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 对东垣古城遗址两汉时期宫殿区域A区夯土继续进行800平方米发掘，廓清遗迹叠压关系，探明大型宫殿建筑基址的结构与布局，性质与年代问题 |  |  |  | 完成了800平方米面积的发掘，在2024年度揭露的宫殿建筑西侧发现一道隔墙，明确了该建筑单元的西部边界，并在其西部发现与之相连的又一建筑单元。最西部新发现的建筑单元东西两端以隔墙为界，靠近隔墙处有慢道作为进入建筑的通道。东部隔墙两侧有廊道连通南部的B区夯土。针对西部新发现建筑单元的解剖表明，该建筑同样分为三期，第二期系对第一期的扩建。第三期系宫殿建筑废弃后的改建，保存不佳，具体状况不明。根据目前的发现，A区夯土由至少由三个单元组成，各单元散水并未处于一条直线上，且整组建筑未发现明确的轴线存在。推测整个宫殿建筑群可能存在 多个类似的建筑单元 |  |  |  |  | 100
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 发掘面积 | 实际发掘面积 | 20 | = | 800 | 平方米 | 800平方米 | 完成 | 20
| 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格 | 项目竣工验收合格率 | 20 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 按照工作计划时间节点完成工作 | 按时完成率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 劳务费 | 用于考古发掘的劳务费所需成本 | 10 | ≤ | 110 | 万元 | 96.528492万元 | 完成 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为提高地方文化知名度，新闻媒体报道或学者来访交流次数 | 新闻媒体报道或学者来访交流次数 | 30 | ≥ | 3 | 次 | 8次 | 完成 | 25
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 95
五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：1.因2025年12月25日在河北省政府新闻办召开了东垣古城新闻发布会，新闻媒体报道数量增加。本次新闻媒体报道或学者来访交流次数预算指标值设定偏低，实际完成值高于预算指标值；2.具体完成情况上2025年度对于整体布局上尚有不明晰之处。整改措施：1.新闻媒体或学者来访交流次数设定预算指标值时结合过往年度实际完成值设定；2.2026年度继续对东垣古城遗址布局进行进一步探索。
填报人: | 陈伟 |  |  | 联系电话: | 13931120229
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。